| 總務處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 年度修繕工程編列 | 編號 |  | C009 |  |
| 承辦單位 | 總務處 | 承辦人 |  | 事務組長 |  |
| 法令依據 | 政府採購法、政府採購法施行細則、政府採購公告及公報發行辦法、招標期限標準、中央機關未達公告金額採購招標辦法 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
| 各處室 領域召集人 | 各處室、教師會、班聯會家長會 召開校園規劃小組會議 校長核定 會議記錄簽核 計畫及預算修訂 簽呈會送各處室 發函送教育局 教育局審核 通過 不通過 需求彙整 需求列表及檢核 草案擬定、概算編列 召開校園規劃小組審查會議 撥款執行 通過 不通過 | 2月 中旬 | 各處室及各領域提出需求項目 |  |  |
| 總務處 |  | 2月 中旬 | 分教學設備及其他修建工程二項。 |  |  |
| 總務處 |  | 2月底 | 1.依工程安全性、急迫性排定修繕順序。 2.對照現有設備狀況進行檢核，避免資源閑置或浪費。 |  |  |
| 校園規劃小組 |  | 3月初 |  |  |  |
| 總務處 會計室 |  | 3月初 | 單價分析金額須參照議會審查通過金額。 |  | 修繕工程概算編列可尋求建築師協助。 |
| 校長 各處室 |  | 3月中 | 將需求依急迫性排列優先順序。 |  |  |
| 總務處 |  | 1天 |  |  |  |
| 總務處 會計室 |  | 3天 | 1.依年度修繕工程編列會議之會商結果整編。 2.依教育局核定額度修正。 |  |  |
| 各處室 |  | 2天 | 若有意見先行個別溝通，再呈請校長裁示。 |  |  |
| 校長 |  | 1天 | 若有必要得再召開二次會議修訂 |  |  |
| 總務處 |  | 1天 | 發函送教育局 |  |  |
|  |  |  | 送教育局審核 |  |  |
| 總務處 會計室 |  |  |  |  |  |