| 總務處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 設備物品採購 | 編號 |  | C012 |
| 承辦單位 | 總務處 | 承辦人 |  | 事務組長 |
| 法令依據 | 臺北市各級學校總務工作參考手冊、政府採購法、政府採購法施行細則、中央機關未達公告金額採購招標辦法、中央機關共同供應契約集中採購實施要點 |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 | 注意事項 |
| 領域會議提出需求 各領域教學研究會、各處室處務會議、設備組 | 處務會議提出需求(含設備組) | 2月底前 | 教師請購需求於領域會議提出 ；行政人員請購需求則於處務會議提出，並提醒請購單位詳列品名規格與數量。 | 各領域或處室無採購需求則可參考過往採購經驗。 |
| 申請領域或申請處室 | 填寫請購單 | 2月 底前 |  |  |
| 單位主管、 總務處、 會計室 | 簽奉核可 是否 退申請 單位 否 |  |  | 如請購金額達招標標準，則應請示招標方式(公開招標、選擇性招標及限制性招標)。 |
|  | 訪價 | 3月 上旬 |  |  |
|  | 一萬元以上 幹事直接聯絡廠商 否 是否 |  | 採購金額一萬元以下由事務組幹事直接聯絡廠商附估價單並送貨，當使用單位驗收無誤後核銷付款。 | 如所有採購物品或設備無論金額多寡，只要是中信局共同供應契約一覽表所列之商品，則應向共同供應契約商購買。 |
|  | 十萬元以上 組長直接聯絡廠商 否 是否 |  | 採購金額一萬元以上，十萬元以下由事務組長直接聯絡廠商附估價單並送貨，當使用單位驗收無誤後核銷付款。 |  |
|  | 上網公開招標 | 3月中旬 | 1.準備招標文件， 招標文件範本及相關疑義可參考教育局工程營繕與財產管理科網站。 2.至公共工程委員會採購領投標系統公告。 | 等標期依採購法規定辦理 |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 | 注意事項 |
| 採購小組成員、會計室 | 招標 1.開標、決標 2.訂約 驗收通過 履約交貨、驗收 | 4月中旬 |  |  |
| 採購小組成員、會計室 |  | 4月下旬 | 事務組訂定日期安排並協同請購單位、總務主任、會計室辦理初驗，初驗不合格則於30天內複驗，若再不合格則按 契約罰則處理。 |  |
|  | 改善缺失後複驗 否否 是否 |  |  |  |
| 會計室 | 辦理核銷 | 4月底前 | 通知廠商開立發票並請會計室協助撥款後通知廠商領款。 |  |