| 總務處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 工程採購 | 編號 |  | C010 |  |
| 承辦單位 | 總務處 | 承辦人 |  | 事務組長 |  |
| 法令依據 | 採購法 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
| 會計室 | 1.確定預算 6.達三家投標 9.達三家投標 3.成立工作小組 4.召開甄選建築師評選委員會會 5.甄選建築師及徴圖 If not 6’.第二次招標 7.決標、簽約 8.依圖公開招標工程單位 If not 9’.第二次招標 10.決標、簽約 11.召開協調會 2.工程管理費報局 | 1月 | 與會計主任、總務主任確認年度預算 |  | 依據年度工程預算 |
| 會計室 |  | 2月 | 工管費報局核定 |  | 工管費編列要周詳（預想工程其所需） |
| 該工程使用或業務單位 |  | 2月 | 訂定評選會標準、該項工程之各項標準 |  | 訂定需求及規準 |
| 採購小組（校園規劃委員會）、教師會 |  | 2月 |  |  | 專家學者需占評選會1/3以上，上簽呈提建議名單給校長勾選 |
| 會計室 |  |  | 依審查會核定的內容上網選建築師 |  | 等標期依法訂定、公告文件加註條件，力求周延、公開、公正、公平 1. 100萬以下7日 2. 100萬~5000萬等標14日 3. 5000萬以上等標21日 |
|  |  |  | 收件 |  |  |
|  |  |  | 依法辦理第二次招標 |  | 依法再公告一次（再次等標） |
| 採購小組 |  |  | 審投標資格、議價、決標、簽約 |  | 開標前定底價 |
| 使用單位、採購小組（校園規劃委員） |  |  | 與建築師討論工程設計，施工期程、定稿 |  | 依法訂定等標期，等標期如第5.步驟 |
|  |  |  | 等標 |  |  |
|  |  |  | 如第7.步驟 |  | 1.開標前定底價 2.合約需明定罰則及驗物料費支付者 3.相關事項之確認單 |
| 校內各行政單位、建築師、工程單位 |  | 施工前召開 | 協調各項施工事項 |  |  |
| 訓導處宣導工安 12.施工、監工、召開工務會報 12’.變更設計 |  | 依合約之期限完工 | 1.監督工程進度及施工品質 2.專業單位驗明物料 |  | 物料的出廠檢核證明、注意工安 |
|  |  | 13.完工及初驗 |  |  | 如有需要，依法變更 |
| 16.工程結算及付款 15.驗收紀錄簽核 17.設計監造費結算及付款 14.複驗 改善 採購小組、會計室 |  | 依期程辦理驗收 | 逐項驗收，清點數量與尺寸 |  | 依期程辦理復驗 |
|  |  |  |  |  | 複驗不合格者依約罰款，並要求限期改善 |